## Sheet1
日期 | 今日工作计划 | 计划是否完成 | 明日工作计划 | 项目总进度 | 备注
2019-11-27 | 完成header部分并使用load()引入 | 完成 | 完成轮播图以及大部分页面布局 | 3%
2019-11-28 | 完成轮播图以及大部分页面布局 | 否 | 完成首页 | 6%
2019-11-29 | 完成天猫首页 | 完成 | 编写footer部分通过load引入 | 15%
2019-11-30 | 完成footer部分,将整个首页通过load连接起来 | 完成 | 周末休息 | 20%
2019-12-02 | 完成详情页,放大镜,以及换图片 | 完成 | 完成登录注册页面 | 40%
2019-12-03 | 完成登录,注册, | 完成 | 完成购物城,以及逻辑判断 | 70%
2019-12-04 | 完成购物城,以及逻辑判断 | 未完成 | 整体测试,优化代码 | 90% | 购物城复选框部分未完成
2019-12-05 | 完成未完成部分,测试,提交项目 | 完成 |  | 100%